## 2012
	sporządzono 10.09.2012 r.					zał. Nr 1 do uchwały Nr ________ / Rady Gminy Miłki / z dnia _____________			Założenia					zmiana marzec 2012
WIELOLETNI PROGRAM GOSPODARCZY GMINY MIŁKI / na lata 2009 - 2015
L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji / (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Plan. wys. dofinans. śr. UE i innych	Jedn. org. realiz. zadanie	wartość netto	VAT	25% (50%) z wartości netto	udział własny	dofinansowanie
			rok budżetowy
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	16	17	18	19	20	21
1	Restrukturyzacja i moderrnizacja ZPO w Miłkach: ośrodek kultury i biblioteka	718 750	28 060		194 100	132 294				364 296	UG Miłki					718 750
2	Urządzenie Bazy Sportów Wodnych w Rydzewie	280 000					109 268		170 732	UG Miłki	88 836	20 432	22 209	42 641	66 627		280 000
3	budowa wodociągu w Czyprkach / (+ ew. Miłki. ul. Suwalska + Miechy)	1 000 000					30 000	71 626	101 626	796 748	UG Miłki / (PUKR Miłki)	813 008	186 992	203 252	203 252	796 748	30 000 proj.tech.	1 000 000
4	Przebudowa ulicy Szkolnej w Miłkach	675 560	9 760		332 900					332 900	UG Miłki					675 560
5	Przebudowa ulicy Lipowej w Miłkach	301 354	7 320					147 017		147 017	UG Miłki	238 815	54 927				10000 Nadzór inw. / 284034 rob. Bud. / 7320 dok.proj.	301 354
6	Budowa chodnika w Wyszowatych	12 200	12 200					UG Miłki / (GDDKiA)					12 200
7	Budowa Świetlicy wiejskiej w Konopkach Nowych	633 283					273 283			360 000	UG Miłki	365 854	84 146	91 463	175 610	274 390	10 000 projekt / 400 000 budowa / 40 000 wyposażenie	633 283
8	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłkach	520 000					20 000	85 691		414 309	UG Miłki / (PUKR Miłki)	422 764	97 236	105 691	202 927	317 073		520 000
9	Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków w Konookach Nowych	756 806	10 000	14 400			129 044			603 362	UG Miłki / (PUKR Miłki)	613 775	143 031	153 444	153 444	603 362		756 806
10	Budowa ulic w Rydzewie	530 000					30 000		235 000	265 000	UG Miłki				265 000	265 000	NPPDL	530 000
11	Zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych	303 780		117 030					186 750	UG Miłki					303 780
12	Dotacja na przebudowę drogi powiatowej nr / 1710N Miłki - Lipińskie - Wydminy / 1,52 km	377 844		377 844					UG Miłki / (ZDP Giżycko)					377 844
13	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Miłki	392 809				23 740	61 542			307 527	UG Miłki / (MZw.M. GO)	319 357	73 452	63 871	78 562	314 247	369 069	369 069
RAZEM		6 502 386	67 340	509 274	527 000	156 034	543 869	413 602	336 626	3 948 641					6 502 386	6 478 646
15		85 282					85 282			377 390
16		0
17		0
18		0